## 일정표
예정공정표(공사기간 산정기준) - 부산역 철도기념품(굿즈) 전문점 -
구 분 | 공 종 별 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
브랜드 론칭 | 브랜드 정의 및 전략 수립
철도특화 메뉴개발 및 테스트
매장 디자인 | 설계용역 업체선정 일상감사
설계용역 업체선정
디자인 컨셉 수립
매장실시설계 | bar: 1 to 5
인테리어 및 레이아웃 구상
디자인심의 신청 및 승인
전문점 | 준 비 기 간 | 8: 디자인 심의 신청 및 승인; 2: 2
| 0101 가 설 공 사 | 4: 2; 27: 2
| 0102 타일공사 | 20: 4
| 0103 목공사및수장공사 | 14: 3
| 0104 금 속 공 사 | 11: 3
| 0105 창호 및 유리공사 | 20: 4
| 0106 칠 공 사 | 8: 디자인 심의 신청 및 승인; 17: 3
| 0107 철 거 공 사 | 7: 3
| 0108 가 구 공 사 | 24: 5
| 0109 사 인 공 사 | 27: 3
| 0110 냉 난 방 공 사 | 27: 3
| 정 리 기 간 | 29: 2
총 공사기간 |  | 1: 29일